**T.C.**

**ELAZIĞ VALİLİĞİ**

**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

**Arif Nihat Asya Ortaokulu**

**2021 YILI**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

****

**HAZIRLAYANLAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **ADI / SOYADI** | **GÖREVİ** | **AÇIKLAMA** |
| **1** | **Vedat BOSTANCI** | **OKUL MÜDÜRÜ** |  |
| **2** | **Hayrettin ÇINAR** | **MÜD. YRD.** |  |
| **3** | **Burhan AYYILDIZ** | **REHB. ÖĞRETMEN** |  |
| **4** | **Bakiye UĞURLU** | **REHB. ÖĞRETMEN** |  |
| **5** | **Zehra PEHLİVAN** | **BİLİŞİM ÖĞRT.** |  |

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

**Okul telefon:0424 224 77 00**

**Okul Müdürünün Sunuşu**



**ÖNSÖZ**

Çağa uyum sağlamış, 2019/2023 stratejik hedeflere ulaşmak üzere; çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle 2020 yılı içerisinde, 24 ocak depremi ve pandemi şartlarının olumsuzluklarına rağmen çalışmaktayız.

Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir.Bilimsel düşünceye sahip olanlar geçmiş tecrübelerden yararlanmakla beraber, bu günden hareket ederek geleceği anlamaya, geleceğin şartlarını oluşturmaya ve uygulayıcılara sunmaya çalışan düşünce ve eylemlerini de geleceğe yöneltmiş kişilerdir.

Öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek amacıyla, misyon, vizyon ve değerlerimiz yönünde hazırlamış olduğumuz stratejik planımızla, okulumuzda daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak, sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmek düşüncesi ile gerek uzaktan gerekse yüz yüze eğitimin gereklerini azami düzeyde yerine getirmeyi amaçlamıştır.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi ’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

**Vedat BOSTANCI**

**Okul Müdürü**

İÇİNDEKİLER

1. 2019-2023 Stratejik Plan Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Kartları …3-11
2. Faaliyet Alanları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin İzlenmesi…………… 11-33

**T.C.**

**ELAZIĞ VALİLİĞİ**

**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

**Arif Nihat Asya Ortaokulu**

**2020 YILI2019-2023 STRATEJİK PLAN**

**PERFORMANS PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KARTLARI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 1** | |  | | |  | |  | | | Kayıt bölgemizdeki ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını artıran, uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir eğitim ve öğretime erişim süreci hâkim kılınacaktır. | | | | | | | | | | |
| **Hedef 1.1.** | |  | | |  | |  | | | Kayıt bölgemizde yer alan ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranları artırılacak, uyum, devamsızlık ve tamamlama sorunları giderilecektir. | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri | 2019 Gerçekleşme | | 2020 Hedef | | 2020 Gerçekleşme | 2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | | | 2021 Hdef | | 2021 Gerçekleşme | | 2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2023 Hedef | | | 2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | |
| PG.1.1.a | Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı (%) | 80 | 80 | 85 | | 90 | | 100 | 100 | | 90 | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | |
| PG.1.1.b | Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon (uyum) eğitimine katılanların oranı (%) | 90 | 90 | 93 | | 95 | | 100 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 100 | 100 | |
| PG.1.1.c | Kesintisiz ve mazeretsiz 10 gün ve üzeri devamsız öğrencilerden devamı sağlanan öğrenci oranı (%) | 50 | 50 | 40 | | 30 | | 5 | 100 | | 30 | | 100 | | 100 | | | 5 | 80 | |
| PG.1.1.d | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) | 20 | 20 | 15 | | 10 | | 2 | 100 | | 5 | | 90 | | 100 | | | 1 | 95 | |
| PG.1.1.e | Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve ailelerine yönelik yıl içinde yapılan faaliyet oranı | 20 | 20 | 60 | | 80 | | 90 | 100 | | 15 | | 100 | | 100 | | | 90 | 100 | |
| Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni | |  | | |  | |  | | | PG 1.1.3 Okulların 2019 Mart ayından sonra,2020/2021 II. dönem sonuna kadar kapalı olmasından dolayı gerçekleştirilmesi planlanan bazı eylemler gerçekleştirilememiştir. Bu yüzden belirlenen hedeflere %80 oranında (makul) oranda ulaşılmıştır. | | | | | | | | | | |
| Verilerin Alındığı Kaynak | |  | | |  | |  | | | e-okul verileri, veli toplantı tutanakları, rehber öğrt. görüşmeleri okulumuz kayıtları | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 2** | | |  | |  | |  | | Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen nitelikli eğitim yapısı oluşturulacaktır. | | | | | | | |
| **Hedef 2.1.** | | |  | |  | |  | | Öğrenme kazanımlarını takip eden ve başta veli, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşları sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları artırılacaktır. | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri | | 2019 Gerçekleşme | | 2020 Hedef | | 2020 Gerçekleşme | 2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2021 Hedef | 2021 Gerçekleşme | 2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2023 Hedef | 2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) |
| PG.2.1.a | Kurumumuzda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrenci oranı | | 10 | 10 | | 60 | | 85 | | 85 | 100 | 70 | 30 | 50 | 90 | 94 |
| PG.2.1.b | 8. sınıftan mezun olan öğrencilerden merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleşenlerin oranı | | 10 | 5 | | 5 | | 10 | | 15 | 100 | 10 | 3 | 30 | 15 | 100 |
| PG 2.1.c | Ders bazında yılsonu puan ortalamaları | 60 | 60 | 63 | | 80 | | 90 | | 100 | 90 | 80 | 90 | 100 | 0 | 100 |
| 44 | 44 | 45 | | 80 | | 80 | | 100 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 27 |
| 60 | 60 | 66 | | 89 | | 89 | | 100 | 90 | 60 | 100 | 90 | 97 | 0 |
| PG.2.1.d | Öğrenci başına okunan kitap sayısı | | 10 | 25 | | 25 | | 30 | | 30 | 100 | 30 | 90 | 90 | 50 | 20 |
| PG.2.1.e | İftihar (Onur) Belgesi alan öğrenci oranı | | 10 | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| PG.2.1.f | Bir eğitim öğretim yılı içerisinde rehberlik servisinden rehberlik hizmeti alan öğrenci oranı | | 10 | 80 | | 85 | | 98 | | 100 | 100 | 80 | 30 | 70 | 100 | 100 |
| PG.2.1.g | Erasmus+ programı kapsamında başvuruda bulunulan proje oranı | | 10 | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| PG.2.1.h | Takdir Belgesi alan öğrenci oranı | | 15 | 15 | | 15 | | 40 | | 40 | 100 | 50 | 100 | 100 | 40 | 100 |
| PG.2.1.ı | Teşekkür Belgesi alan öğrenci oranı | | 30 | 30 | | 30 | | 70 | | 75 | 100 | 40 | 100 | 100 | 80 | 90 |
| PG 2.1.i | 8. Sınıf ders bazında yılsonu puan ortalamaları | 3,33 | 68 | 65 | | 90 | | 85 | | 77 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3,33 | 46 | 53 | | 77 | | 80 | | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3,33 | 76 | 70, | | 84 | | 85 | | 100 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni | | |  | |  | |  | | PG 2.1.3.1, PG 2.1.3.3 İlimizde meydana gelen deprem ve pandemiden dolayı gerçekleştirilmedi. PG 2.1.4 Okulların mart ayından sonra dönem sonuna kadar kapalı olmasından dolayı gerçekleştirilmesi planlanan bazı eylemler gerçekleştirilememiştir. PG 2.1.7 öğretmen bilgilendirmeleri için toplantılar yapıldı. Teşvik edici çalışmalar yapıldı ama öğretmen başvurusu olmamıştır. PG 2.1.8, PG 2.1.9 İlimizde meydana gelen deprem ve pandemiden dolayı gerçekleştiremedi PG 2.1.10. Okulların mart ayından sonra dönem sonuna kadar kapalı olması uzaktan eğitime öğrencilerimizin katılmamasından dolayı. ( Aile gelir durumlarının yeterli olmaması, alt yapı sorunları nedeniyle internet bağlantı sorunlarının olması) | | | | | | | |
| Verilerin Alındığı Kaynak | | |  | |  | |  | | e- okul, eba platformu, okulumuz kayıtları | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 2** | | |  | | | |  | |  | | Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen nitelikli eğitim yapısı oluşturulacaktır. | | | | | |
| **Hedef 2.2.** | | |  | | | |  | |  | | Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri | 2019 Gerçekleşme | 2020 Hedef | | 2020 Gerçekleşme | | 2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | | 2021 Hedef | 2021 Gerçekleşme | 2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2023 Hedef | 2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) |
| PG.2.2.1 | Bir eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sosyal, sportif, sanatsal etkinlik sayısı | a) Bilimsel etkinlik sayısı | 1 | 1 | 0 | 9 | | 8 | | 88 | | 3 | 0 | 0 | 9 | 88 |
| b) Sosyal-Kültürel etkinlik sayısı | 2 | 2 | 2 | 9 | | 8 | | 86 | | 10 | 5 | 50 | 9 | 86 |
| c) Sportif etkinlik sayısı | 2 | 2 | 2 | 7 | | 6 | | 80 | | 2 | 0 | 0 | 7 | 80 |
| d) Sanatsal etkinlik sayısı  Spor lisansı olan öğrenci oranı | 1 | 1 | 2 | 6 | | 5 | | 80 | | 25 | 0 | 0 | 6 | 80 |
| PG.2.2.2 | Kulüp faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen toplum hizmetine katılan öğrenci oranı | | 49 | 49 | 80 | 85 | | 80 | | 86 | | 60 | 0 | 0 | 81 | 86 |
| PG.2.2.3 | Okul sağlığı kapsamında gerçekleştirilen faaliyet-proje oranı (Beyaz bayrak, beslenme dostu, okul sağlığı vb.) | | 2 | 2 | 1 | 6 | | 7 | | 100 | | 3 | 3 | 100 | 8 | 83 |
| PG.2.2.4 | Okul dışı öğrenme ortamlarına (Müze, Ören yeri, Gençlik Merkezi, Tarihi dokular vb.) ziyaret gerçekleştiren öğrenci oranı | | 4 | 4 | 5 | 10 | | 8 | | 67 | | 5 | 0 | 0 | 9 | 80 |
| PG.2.2.5 | Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı | | 7 | 7 | 10 | 14 | | 13 | | 86 | | 4 | 0 | 0 | 13 | 100 |
| PG.2.2.6 | Akıl zekâ oyunları kapsamında faaliyete katılan öğrenci oranı | | 4 | 4 | 2 | 10 | | 11 | | 50 | | 3 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| PG.2.2.7 | Bir üst eğitim kurumuna yapılan gezi oranı | | 40 | 40 | 60 | 60 | | 60 | | 100 | | 30 | 0 | 0 | 61 | 95 |
| PG.2.2.8 | Okulda açılan sosyal kulüp oranı | | 4 | 4 | 11 | 12 | | 14 | | 100 | | 9 | 9 | 100 | 16 | 83 |
| Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni | | |  | | | |  | |  | | PG 2.2.1 Pandemi ve ilimizde meydana gelen depremden dolayı tam olarak gerçekleştirilemedi. Pg.2.2.2 Pandemi ve ilimizde meydana gelen depremden dolayı planlana bazı eylemler gerçekleştirilemedi. Belirlene hedefe %80 oranında ulaşıldı. PG2.2.3. 2 Pandemi ve ilimizde meydana gelen depremden dolayı planlana bazı eylemler gerçekleştirilemedi. Belirlene hedefe %75 oranında ulaşıldı. PG.2.2.6 2 Pandemi ve ilimizde meydana gelen depremden dolayı gerçekleştirilemedi. İlan edilen yarışmalara başvurular yapıldı. Hedefe %50 oranında ulaşıldı. PG.2.2.8 Mayıs ayı içinde planlandığından dolayı gerçekleşmedi. Pandemiden dolayı okulların kapalı olması. | | | | | |
| Verilerin Alındığı Kaynak | | |  | | | |  | |  | | e- okul, okulumuz kayıtları, | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 3** | |  |  | |  | | Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, eğitim ve öğretimin niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| **Hedef 3.1.** | |  |  | |  | | Okulumuz personelinin mesleki yeterlilikleri ile iş doyumu ve motivasyonları artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | Hedefe Etkisi (%) | | Başlangıç Değeri | | 2019 Gerçekleşme | | 2020 Hedef | 2020 Gerçekleşme | 2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2021 Hedef | 2021 Gerçekleşme | 2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2023 Hedef | 2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) |
| PG.3.1.1 | Okulda “Biz” kültürü oluşturmaya yönelik gezi, piknik vb. organizasyon sayısı | 10 | | 10 | | 10 | | 20 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | 94 |
| PG.3.1.2 | Bir eğitim öğretim yılı içerisinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmen oranı | 35 | | 35 | | 50 | | 75 | 68 | 83 | 10 | 10 | 70 | 69 | 97 |
| PG.3.1.3 | Kurum personeli memnuniyet oranı | 35 | | 35 | | 80 | | 85 | 83 | 96 | 90 | 90 | 100 | 84 | 98 |
| PG.3.1.4 | Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılan öğretmen oranı | 60 | | 60 | | 50 | | 70 | 75 | 100 | 70 | 0 | 0 | 76 | 94 |
| PG.3.1.5 | Ödül alan personel oranı | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| PG.3.1.6 | Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğretmen oranı | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| PG.3.1.7 | Ulusal projelerde yürütücülük görevi üstlenen öğretmen oranı | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| PG.3.1.8 | Lisansüstü eğitim sahibi personel oranı % | 1 | | 1 | | 0 | | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni | |  |  | |  | | PG 3.1.1 Pandemi ve ilimizde meydana gelen depremden dolayı tam olarak gerçekleştirilemedi. Belirlene hedefe ulaşılmadı. PG 3.1.4, PG 3.1.5, PG 3.1.6 ve PG 3.1.7 Öğretmenlere bilgilendirme yapıldı. Öğretmen başvuruları olmadığından dolayı gerçekleştirilmedi. PG 3.1.8 iki öğretmenimizin lisans üstü eğitimi devam ediyor. | | | | | | | | |
| Verilerin Alındığı Kaynak | |  |  | |  | | Okulumuz Kayıtları | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 3** | |  | |  | | |  | | Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, eğitim ve öğretimin niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir. | | | | | | |
| **Hedef 3.2.** | |  | |  | | |  | | Okulumuzun mali ve fiziksel altyapısı eğitim ve öğretim faaliyetlerinden beklenen sonuçların elde edilmesini temine edecek biçimde sürdürülebilirlik ve verimlilik esasına göre geliştirilecektir. | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri | | 2019 Gerçekleşme | 2020 Hedef | | 2020 Gerçekleşme | | 2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2021 Hedef | 2021 Gerçekleşme | 2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) | 2023 Hedef | 2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%) |
| PG.3.2.1 | Öğrenci başına düşen sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyet alanı (metrekare) | 2 | 2 | | 4 | 5 | | 5 | | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| PG.3.2.2 | Yıllık bazda oluşturulan okul bütçesinden öğrenci başına düşen miktar (TL) | 10 | 10 | | 15 | 20 | | 25 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| PG.3.2.3 | Okulun özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1) | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| PG.3.2.4 | Okulda oluşturulan Tasarım Beceri Atölyesi sayısı | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1002 | 1 | 100 |
| PG.3.2.5 | Kurum dışı kaynaklardan (hayırseverlerden, hamilerden vb.) okula aktarılan maddi yardım miktarı (TL) | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 |
| PG.3.2.6 | Okul internet sayfasının görüntülenme sayısı | 650 | 650 | | 1226 | 1500 | | 1550 | | 100 | 2200 | 2200 | 100 | 1600 | 94 |
| PG.3.2.7 | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımı için gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 5 | 5 | | 5 | 11 | | 12 | | 117 | 10 | 10 | 100 | 13 | 88 |
| PG.3.2.8 | Okul ve Sınıf Kütüphanesindeki toplam kitap sayısı | 5 | 0 | | 200 | 250 | | 250 | | 100 | 1200 | 1125 | 95 | 260 | 97 |
| PG.3.2.9 | Bir eğitim öğretim yılı içerisinde velilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı (Bilimsel, sosyal, sportif, sanatsal vb.) | 5 | 14 | | 11 | 17 | | 18 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 |
| Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni | |  | |  | | |  | | PG 3.2.2 Pandemi ve ilimizde meydana gelen depremden dolayı tam olarak gerçekleştirilemedi. PG 3.2.4 Okulumuz fiziki şartları uygun olmadığından gerçekleştirilemedi. PG 3.2.7 Okulların 2019 Mart ayından sonra,2020/2021 II. dönem sonuna kadar kapalı olmasından dolayı gerçekleştirilmesi planlanan bazı eylemler gerçekleştirilememiştir. Bu yüzden belirlenen hedeflere %80 oranında (makul) oranda ulaşılmıştır..PG3.2.9 Pandemi ve ilimizde meydana gelen depremden dolayı tam olarak gerçekleştirilemedi. Bu yüzden belirlenen hedeflere %50 oranında oranda ulaşılmıştır | | | | | | |
| Verilerin Alındığı Kaynak | |  | |  | | |  | | Mebbis e- okul, okulumuz kayıtları, veli toplantı tutanakları, rehber öğrt. görüşmeleri | | | | | | |

**Faaliyet Alanları Kapsamında Gerçekleştirilen**

**Faaliyetlerin İzlenmesi**

**AMAÇ 1.** Kayıt bölgemizdeki ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını artıran, uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir eğitim ve öğretime erişim süreci hâkim kılınacaktır.

**Hedef 1.1**. Kayıt bölgemizde yer alan ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranları artırılacak, uyum, devamsızlık ve tamamlama sorunları giderilecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacaktır. | Kayıt edilecek Öğrencilerin tespitlerinin yapılması | e-okul Kayıt bölümüne düşen öğrencilerin kayıtları yapıldı. | Planlandığı gibi sonuçlandı | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacaktır. | Veli görüşmeleri | Devamsızlığı 2-4 gün olan öğrenci velileriyle telefon görüşmesi yapıldı.  10 gün ve üzeri devamsızlık yapan 22 öğrencimizin evlerine ziyaretler yapıldı. 20 öğrencimiz ikna edilerek okula devamı sağlandı. | Devamsızlıkların 2 ve 4 günlerinde veliler aranarak devamsızlık nedenleri sorulmuş tedbir alınması gereken durumlar belirlenmiştir. Devamsızlığı 10 günü aşan öğrencilerin evlerine ziyaretler yapılmıştır. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %80 oranında ulaşılmıştır. | Müdür Yardımcısı |
| Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve görüşmeler yapılacaktır. | Veli görüşmeleri | 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan 22 öğrencimizin için paydaşlarla birlikte sorun tespiti yapılarak rehberlik servisi tarafın öğrencilerimiz ve velilerine bilgilendirme yapılmıştır. | Devamsızlığı 10 günü aşan öğrenciler için rehberlik servisinde bire bir gerekli çalışmalar yapılmış 22 öğrencimizin devamı sağlanmıştır. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %80 oranında ulaşılmıştır. | Rehberlik Servisi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve ailelerine yönelik RAM’dan destek alınarak eğitim-bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. | Veli toplantıları | 8 öğrencimizin velileriyle görüşülerek RAM’a yönlendirilmiş ve sekiz öğrencimizin özele eğitime ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Bu öğrencilerimizin velileriyle görüşülerek evde eğitim ve destek odaları hakkında bilgi verilmiş. 1. Öğrencimizin evde eğitimi için gerekli yazışmalar yapılarak öğretmenlerin görevlendirilmesi yapılmıştır. 2 öğrenciye destek eğitim odasına alınmış. 7 öğrencimiz sınıflarında eğitim öğretime devam etmiştir. | Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için ; öğrenci velileriyle öğrencilerimizle bir, bir görüşmeler yapılım gerekli bilgilendirmeler yapılıp RAM ile iletişimleri sağlanmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul Rehber  Öğretmeni |
| okulumuza gelen öğrencilere yönelik uyum programları yapılacaktır. | Etkinlik günleri | 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında covid19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime başlanmadığı için gerçekleşmemiştir. | Yüz yüze eğitim başlamadığı için gerçekleştirilemedi. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul Uyum  Komisyonu |
| E-Okul verilerinin anlık takibi için veli portalının tanıtım faaliyeti yapılacaktır. | Veli toplantıları /seminer | e-okul veli bilgilendirme sistemi kullanımı hakkında öğrenci velilerimize gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Uzaktan eğitimle e-okul veli bilgilendirmeye nasıl giriş yapılacağı gösterildi. | Uzaktan eğitimle sınıflar bazında kurulan gruplarla öğrencilerimiz ve velilerimiz bilgilendirildi. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Müdür yardımcısı  Öğretmenler |
| EBA Ders Portalının öğrenci ve velilere tanıtımının yapılması | Sınıf Ziyretleri  Veli toplantıları /seminer | Deprem ve pandemiden dolayı uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte EBA portalının kullanımı hakkında oluşturulan whatsapp grupları, okul web sitesi ve zoom toplantıları ile bilgilendirilmiş öğrencilerimizin şifre almaları sağlanmış | Planlandığı gibi sonuçlandı | Çalışmalar olumlu | Öğretmenler |

**AMAÇ 2.** Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen nitelikli eğitim yapısı oluşturulacaktır.

**Hedef 2.1** Öğrenme kazanımlarını takip eden ve başta veli, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşları sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| DYK kapsamında öğrenci ve velilere yönelik kurs içerikleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. | Veli toplantıları /seminer | DYK kurslarının açılacağı tüm velilerimize sms ile haber verilmiştir. Kurs hakkında bilgilendirme için zoom toplantısı yapılmıştır. İnternet üzerinden başvuru yapamayan velilerimizin başvuru yapması okulumuzda sağlanmıştır | Covid-19 salgınından dolayı başvuru sayısı istenen oranda olmamıştır. Salgından dolayı evde yaşlıların ve kronik hasatlığı olan bireylerin bulunması başvuru sayısını azaltmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | DYK Okul Komisyonu |
| Türkçe öğretmenleri koordinesinde sınıf rehber öğretmenleri yürütücülüğüyle her öğrencinin aylık en az bir kitap okuması sağlanacaktır. | “Elâzığ Her Yerde Okuyor” Projesi | Okuma saati etkinliğinin içeriği zenginleştirildi. Sınıf kütüphane imkanları arttırılarak kütüphaneden faydalanma imkânı sunuldu. “Elâzığ Her Yerde Okuyor” Projesi programı doğrultusunda planlamalar yapıldı. | Okulumuzda kitap okuma oranları yıllar bazında artış göstermiştir. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Türkçe Zümresi |
| Yabancı dil öğretimini destekleyecek faaliyetler yapılacaktır. (Tiyatro, drama, söyleşi, diyalog, görsel sunu vb…) | Öğrenci Başarısının arttırılması ve karşılığında dersin puan ortalamalarının yükseltilmesi için eylem planı geliştirilecektir. | Yabancı dil öğretimi ile ilgili farklı materyaller kullanılmıştır. Dersin öğretmeni ile sınıf öğretmeni iş birliği yaparak başarı düzeyinin artması için çalışmıştır. | Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi sonucunda öğrencilerin maddi yetersizlik alt yapı sorunlarından dolayı öğrencilerin dersler katılmaması ortalaması belirlenen hedefler doğrultusunda artmasını engellemiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Y. Dil Zümresi |
| 8. sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci koçluğu sistemi etkinleştirilecektir. | Bir Öğretmen- Bir öğrenci | Rehberlik servisi tarafından eğitim koçluğu yapılacak öğrenciler belirlendi. Rehberlik servisi tarafından öğretmenler konu hakkında bilgilendirirdi. Öğrenci ve öğretmen dağılımı belirlendi. | Pandemiden dolayı aksaklılar yaşansa da eğitim koçluğu öğrencilerimiz için verimli olmuştur | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir öğrencimiz fen lisesine yerleşmiştir. | Okul Rehber Öğretmeni  8. Sınıf ders öğretmenleri |
| İftihar Belgesini alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla komisyon oluşturulacaktır. | Öğretmen Kurullarında gönüllü öğretmenler tarafından komisyon kurulması kararlaştırıldı. | Komisyon kuruldu ve göreve başladı. | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Değerler Eğitimi, Bilimsel ve Akademik Çalışmalar, ulusal ve uluslararası yarışmalar, Sportif başarılar vb. alanlarda öne çıkan öğrencilere iftihar belgesi verilecektir. | Ödül Törenleri | Öğretmenler kurulunda komisyon kuruldu ve göreve başladı | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Belge Komisyonu |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla uluslararası projeler hazırlanacaktır. | Proje Başvuruları | Öğretmen Kurullarında gönüllü öğretmenler tarafından komisyon kurulması kararlaştırıldı. | Komisyon kuruldu ve göreve dağılımı yapıldı. Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul İdaresi |
| Matematik eğitiminde öğrenci nitelik ve yeterliliklerinin yükseltilmesi için faaliyetler yapılacaktır. | Öğrenci Başarısının arttırılması ve karşılığında dersin puan ortalamalarının yükseltilmesi için eylem planı geliştirilecektir. | Matematik öğretimi ile ilgili farklı materyaller kullanılmıştır. Zümre öğretmenleri ile iş birliği yaparak başarı düzeyinin artması için çalışmıştır. | Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi sonucunda öğrencilerin maddi yetersizlik alt yapı sorunlarından dolayı öğrencilerin dersler katılmaması ortalaması belirlenen hedefler doğrultusunda artmasını engellemiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul İdaresi |
| Türkçe eğitiminde  öğrenci nitelik ve  yeterliliklerinin yükseltilmesi için faaliyetler yapılacaktır. | Öğrenci Başarısının arttırılması ve karşılığında dersin puan ortalamalarının yükseltilmesi için eylem planı geliştirilecektir. | Türkçe öğretimi ile ilgili farklı materyaller kullanılmıştır. Zümre öğretmenleri ile iş birliği yaparak başarı düzeyinin artması için çalışmıştır. Her sınıf seviyesinde yarışmalar yapıldı. Yerel ve ulusal  Şiir kompozisyon yarışmalarına katılım için öğrenciler yönlendirildi. | Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi sonucunda öğrencilerin maddi yetersizlik alt yapı sorunlarından dolayı öğrencilerin dersler katılmaması ortalaması belirlenen hedefler doğrultusunda artmasını engellemiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Dersin puan ortalaması belirlenen hedefler doğrultusunda artmıştır. |

**Hedef 2.2** Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Öğrencilerin talepleri doğrultusunda sosyal kulüplerin kurulması sağlanacaktır. | Sosyal Kulüpler | Öğretmenler kurulunda yıl içinde kurulacak sosyal kulüpler listesi oluşturulacak. Sınıf öğretmenleri tarafından liste öğrenciler duyurularak öğrenci isteklerine göre kulüp dağılımı yapılacak. | Salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Tüm Öğretmenler |
| Kulüplerin gerçekleştireceği toplum hizmetinin Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi dikkate alınarak planlanması sağlanacaktır. | Sosyal Kulüp Çalışmaları. | Sosyal kulüplerin toplum hizmeti planlamışı yapılarak. Müze, ören yeri, kütüphane tiyatro vb. etkinlikler planlandı. | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Sosyal Kulüp Sorumlusu Öğretmenler |
| 7-8. sınıf öğrencilerine yönelik okul tanıtım gezilerinin düzenlenmesi | Liseleri Gezelim | Okul rehberlik servisi tarafından Nisan- Mayıs aylarında gezi planlaması yapıldı. | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar yapılamamıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi –Sınıf Rehber Öğretmenleri |
| Öğrencilerin kişisel gelişimlerini geliştirmeye yönelik akıl zeka oyunları faaliyetleri yürütülecektir. | Zeka Oyunları | Yarışma duyurularının zamanında yapılması ve öğrencilerin teşvik edilmesi sağlandı | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %50 oranında ulaşılmıştır. | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim öğretim yılı içerisinde hijyen eğitimi, sağlıklı beslenme ve obezite, hareketli yaşam konularında eğitimler düzenlenecektir. | Hijyen Eğitimi | Okul idaresi ve rehberlik servisi tarafından Hijyen eğitimi, sağlıklı beslenme ve obezite, hareketli yaşam konularında eğitimler düzenlendi. Okulum Temiz kapsamında uzaktan eğitimler verildi | Salgın sürecinin en az zaralar atlatılası için öğretmen, öğrenci ve veli eğitimleri uzaktan yapıldı. Okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı okulum temiz belgesi alındı. Beyaz bayrak ve Sıfır atık sertifikaları alındı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Beyaz bayrak, beslenme dostu okul projelerine başvuru yapılacaktır. | Etkinlikler | Başvurular yapıldı. | Beyaz Bayrak  Okulum Temiz  Sıfır Atık belgeleri alındı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |
| Çeşitli STK’lar iş birliğinde farkındalık eğitimleri, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. | Müze gezisi/kitap fuarı gezisi | Zümre Öğretmenler Kurullarında Okul Dışı Öğrenme Ortamları kapsamında gezi ve etkinlikler düzenlenecektir. | Okul yöneticileri ve zümre Öğretmenleri ile Okul Dışı Öğrenme Ortamları kapsamında gezi ve etkinlikler planlanmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Okul içerisinde Gençlik Spor Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde sportif turnuvalar düzenlenecektir. | Spor Kulübü etkinlikleri | Spor kulübü yıllık planında ve toplum hizmeti kapsamında gerekli çalışmalar ve planlamalar yapıldı | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %80 oranında ulaşılmıştır. | Okul Müdürü koordinesinde spor kulübü öğretmenleri |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İl milli eğitim müdürlüğü Ar-Ge birimi ile iş birliği içerisinde tüm öğretmenlerimize yönelik bilimsel eğitimler düzenlenecektir. | Seminer verilmesi | Salgın döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından yapılan uzaktan eğitim seminer ve kurslara katılım sağlandı. | Salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşmiştir. | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |
| Tübitak, Erasmus, e-Twining projeleri ile alakalı başvurular yapılacaktır. | Başvurular | Proje başvuruları için proje ekibi kurulmuş gerekli toplantılara yapılarak. döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından yapılan uzaktan eğitim seminelerine tüm öğretmenlerimizin katılımı sağlanmış öğretmenlerimişz başvuru yapmaları için teşvik edilmiştir. | Tübitak 4006 başvurusu yapıldı. Sonuç bekleniyor | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |
| Yakın çevredeki “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” tanıtılacak ve ziyaretler gerçekleştirilecektir. | Zümre Öğretmenler Kurullarında Okul Dışı Öğrenme Ortamları kapsamında gezi ve etkinlikler düzenlenecektir. | Okul yöneticileri ve zümre Öğretmenleri ile Okul Dışı Öğrenme Ortamları kapsamında gezi ve etkinlikler planlanmıştır. | Deprem ve salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve Öğretmenler |

AMAÇ 3. Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, eğitim ve öğretimin niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir.

**Hedef 3.1**.Okulumuz personelinin mesleki yeterlilikleri ile iş doyumu ve motivasyonları artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Okul idaresi koordinesinde öğretmen motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler planlanacaktır. | Tüm öğretmenlerin katılımının sağlanacağı sportif, sanatsal ve kültürel geziler planlanması. | Öğretmenlerimizin katılım sağladığı gezi piknik, yemek v.b organizasyonları düzenlenmiştir. | Pandemi ve depremden dolayı kısmen Planlandığı gibi sonuçlandı | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %50 oranında ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler |
| Kurumumuza ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin uyum sürecini hızlandırmak için “Hoş geldin Öğretmenim Temalı” etkinlikler düzenlenecektir. | Motive etme | Tüm personelin katılımıyla yemek planlandı. | Salgın sürecinin kısıtlamaları nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %50 oranında ulaşılmıştır. | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |
| Talep edilen hizmet içi eğitim faaliyetlerini tespit etmek için anket düzenlenecektir. İlgili anket sonuçları insan kaynakları şube müdürlüğüne bildirilecektir. | Ankentler | Anketler düzenlendi. | Salgın sürecinin yüz yüze eğitim yapmaya imkân vermemesi nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Kurum içerisinde “Proje Kulübü” kurulacaktır. | Sosyal Etkinlikler | Gerçekleştirilemedi. | Pandemiden dolalyı gerçekleştirilemedi. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul İdaresi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kararlar yönetişim anlayışıyla hareket edilerek okul toplumunun görüşleri doğrultusunda alınacaktır. | Okul Aile Birliği Toplantıları | Okulla ilgili alınacak karlarda tüm paydaşların görüşlerine alınarak kara verme süreci oluşturlmuştur. | Salgın sürecinin kısıtlamaları nedeni ile çalışmalar kısmen yapılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |
| Ulusal-Uluslararası Hareketlilik kapsamında programlara katılan öğretmen(ler) kurum içi bilgilendirme sunumu gerçekleştireceklerdir. | Seminer | Personelin faaliyetlerine katılımı için motive edildi | Programlara katılan öğretmen olmadı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |
| Yıl içerisinde planlanan proje başvurularında görev almak isteyen öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir. | Toplantılar | Proje koordinatör öğretmen tarafından toplantılar yapıldı. Ar-ge biriminin planladığı uzaktan seminer ve toplantılarına katılım sağlandı. | Kısmen Planlandığı gibi sonuçlandı  Tübitak 4006 Başvurusu yapıldı | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönlendirilmesi teşvik edilecektir. | Ders programı düzenleme | Okul personelinin yüksek lisans ve üstü eğitime yönlendirilmesi için teşvik edildi, ders programlarında düzenleme yapıldı | Planlandığı gibi sonuçlandı | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |

**Hedef 3.2.** Okulumuzun mali kaynakları, fiziki altyapıyı iyileştirecek şekilde güçlendirilecek ve görünürlük faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Okulun özel gereksinimli bireylerin kullanımına yönelik fiziksel eksiklikleri tamamlanacaktır. | Erişilebilirlik eylem planı hazırlanacaktır. | Erişilebilirlik eylem planı doğrultusunda, lavabo ve tuvaletlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. | Engelli rampası ve merdivenlerin düzenlenmesi kaynak yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemedi. Okul giriş-çıkışalrı için ön kapının kullanılması karalaştırıldı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Eğitim öğretim yılı başında düzenlenen okul aile birliği toplantısında öğrenci başına düşen miktar hesaplanarak duyurusu yapılacaktır. | Toplantı  Broşürler  Bilgilendirme  Afişleri | Okul aile birliği toplantıları yapılarak gündem maddesi olarak alınmıştır Maddi durumu yetersiz velilerimizin çokluğu nedeniyle 2020 gösterge hedefinden daha düşük bir meblağ kabul edilmiştir.. | Velilerimiz büyük çoğunluğunun maddi durumlarının yetersiz olmasından dolayı kısmen gerçekleşmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe kısmen ulaşılmıştır | Okul Müdürü koordinesinde tüm öğretmenler |
| Okulun fiziki imkanları ve mali kaynaklarına göre Tasarım Beceri Atölyeleri kurulacaktır. | Tasarım Beceri Atölyesi | Okulumuzun fiziki şartlarının yetersiz olmasından okulumuz hinterlant alanında yapılan Toki deprem konutlarından dolayı öğrenci sayımızda artma olması beklendiğinden sınıf sayımız azaltma imkanımızda kalmadığından dolayı başvuru yapılmamıştır. | Okulumuzun fiziki şartlarının yetersiz olması nedeniyle gerçekleştirilemedi. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır | Okul idaresi |
| Özel gereksinimli öğrenciler için önlemler alınacaktır. | Erişilebilirlik eylem planı hazırlanacaktır. | Özel gereksin imli öğrencilerimiz için okul giriş ve çıkışları öğretmen giriş kapısından yapılması sınıflarının zemin katta olması planlandı. | Çalışma olumlu sonuçlandı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul idaresi |